# Piano delle Attività – EvenToNight

Generato il 2026-05-25 12:42  |  Durata = ⌈Effort / (8 ore × 85%)⌉ giorni

| TASK ID | SUBSYSTEM | TASK | EFFORT (ore/u) | DURATA (gg) | PREDECESSORE | ASSEGNATO | DATA INIZIO | DATA FINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Marketing | Ricerca Organizzazioni | 48.0 | 8 | 5, 6, 7 | Alice Alfonsi | 04/02/2026 | 03/07/2026 |
| 2 |  | Contatto Organizzazioni | 28.0 | 5 | 1 | Alice Alfonsi | 04/02/2026 | 03/07/2026 |
| 3 |  | Onboarding Organizzazioni | 72.0 | 11 | 2 | Alice Alfonsi | 04/02/2026 | 03/07/2026 |
| 4 |  | Gestione Contatto Organizzazioni già Registrate | 20.0 | 3 |  | Alice Alfonsi | 04/02/2026 | 29/05/2026 |
| 5 |  | Individuazione Profilo medio utente | 6.0 | 1 |  | Alice Alfonsi | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 6 |  | Analisi tipologia di Eventi più remunerativi | 4.0 | 1 |  | Alice Alfonsi | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 7 |  | Analisi Provenienza geografica delle visualizzazioni della piattaforma | 2.0 | 1 |  | Alice Alfonsi | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 8 |  | Ricerca e selezione influencer | 32.0 | 5 | 5, 6, 7 | Alice Alfonsi | 02/03/2026 | 31/07/2026 |
| 9 |  | Contatto e accordi | 40.0 | 6 | 8 | Alice Alfonsi | 02/03/2026 | 31/07/2026 |
| 10 |  | Briefing contenuti | 56.0 | 9 | 9 | Alice Alfonsi | 06/04/2026 | 18/09/2026 |
| 11 |  | Monitoraggio e ottimizzazione pubblicazioni | 16.0 | 3 | 10 | Alice Alfonsi | 11/05/2026 | 25/09/2026 |
| 12 |  | Ricerca e selezione piattaforme ads | 16.0 | 3 | 5 | Alice Alfonsi | 04/02/2026 | 06/02/2026 |
| 13 |  | Creazione contenuti (grafiche/video) | 40.0 | 6 | 12 | Alice Alfonsi | 09/02/2026 | 31/07/2026 |
| 14 |  | Setup campagna | 8.0 | 2 | 13 | Alice Alfonsi | 04/05/2026 | 08/05/2026 |
| 15 |  | Monitoraggio e ottimizzazione | 24.0 | 4 | 14 | Alice Alfonsi | 11/05/2026 | 25/09/2026 |
| 16 | 2 App Mobile | Design della schermata Home per utenti non registrati | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 05/02/2026 | 05/02/2026 |
| 17 |  | Implementazione della schermata Home per utenti non registrati | 16.0 | 3 | 16, 109 | Federico Bravetti | 06/02/2026 | 10/02/2026 |
| 18 |  | Design della schermata Home per utenti registrati | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 05/02/2026 | 05/02/2026 |
| 19 |  | Implementazione della schermata Home per utenti registrati | 8.0 | 2 | 18, 109 | Federico Bravetti | 06/02/2026 | 10/02/2026 |
| 20 |  | Design del sistema di ricerca per la schermata Esplora | 8.0 | 2 |  | Federico Bravetti | 11/02/2026 | 13/02/2026 |
| 21 |  | Implementazione del sistema di ricerca per la schermata Esplora | 4.0 | 1 | 20 | Federico Bravetti | 16/02/2026 | 18/02/2026 |
| 22 |  | Design della schermata Esplora per utenti non registrati | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 11/02/2026 | 13/02/2026 |
| 23 |  | Implementazione della schermata Esplora per utenti non registrati | 8.0 | 2 | 22 | Federico Bravetti | 16/02/2026 | 18/02/2026 |
| 24 |  | Design della schermata Esplora per utenti registrati | 1.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 11/02/2026 | 13/02/2026 |
| 25 |  | Implementazione della schermata Esplora per utenti registrati | 2.0 | 1 | 24 | Federico Bravetti | 16/02/2026 | 18/02/2026 |
| 26 |  | Design dei filtri per gli eventi nella schermata Esplora | 2.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 11/02/2026 | 13/02/2026 |
| 27 |  | Implementazione dei filtri per gli eventi nella schermata Esplora | 4.0 | 1 | 26, 109 | Federico Bravetti | 16/02/2026 | 18/02/2026 |
| 28 |  | Design della schermata Pagina Evento | 8.0 | 2 |  | Federico Bravetti | 19/02/2026 | 20/02/2026 |
| 29 |  | Implementazione della schermata Pagina Evento | 8.0 | 2 | 28 | Federico Bravetti | 23/02/2026 | 25/02/2026 |
| 30 |  | Design della sezione Recensioni | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 19/02/2026 | 20/02/2026 |
| 31 |  | Implementazione della sezione Recensioni | 6.0 | 1 | 30 | Federico Bravetti | 23/02/2026 | 25/02/2026 |
| 32 |  | Design della navigazione verso la schermata di checkout | 1.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 19/02/2026 | 20/02/2026 |
| 33 |  | Implementazione della schermata di checkout | 1.0 | 1 | 32 | Federico Bravetti | 23/02/2026 | 25/02/2026 |
| 34 |  | Design della funzionalità di like | 1.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 19/02/2026 | 20/02/2026 |
| 35 |  | Implementazione della funzionalità di like | 2.0 | 1 | 34 | Federico Bravetti | 23/02/2026 | 25/02/2026 |
| 36 |  | Design della sezione dei biglietti nella schermata di checkout | 8.0 | 2 |  | Federico Bravetti | 26/02/2026 | 26/02/2026 |
| 37 |  | Implementazione della sezione dei biglietti nella schermata di checkout | 16.0 | 3 | 36 | Federico Bravetti | 27/02/2026 | 03/03/2026 |
| 38 |  | Design del sistema di completamento dell'acquisto | 8.0 | 2 |  | Federico Bravetti | 04/03/2026 | 04/03/2026 |
| 39 |  | Implementazione del sistema di completamento dell'acquisto | 16.0 | 3 | 38, 137, 143 | Federico Bravetti | 05/03/2026 | 09/03/2026 |
| 40 |  | Design della schermata delle recensioni | 8.0 | 2 |  | Tommaso Brini | 24/03/2026 | 25/03/2026 |
| 41 |  | Implementazione della schermata delle recensioni | 10.0 | 2 | 40 | Tommaso Brini | 26/03/2026 | 30/03/2026 |
| 42 |  | Design del resoconto del rating dell'organizzazione | 4.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 24/03/2026 | 25/03/2026 |
| 43 |  | Implementazione del resoconto del rating | 8.0 | 2 | 42 | Tommaso Brini | 26/03/2026 | 30/03/2026 |
| 44 |  | Design del sistema di inserimento di una recensione | 4.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 24/03/2026 | 25/03/2026 |
| 45 |  | Implementazione del sistema di inserimento di una recensione | 4.0 | 1 | 44 | Tommaso Brini | 26/03/2026 | 30/03/2026 |
| 46 |  | Design della sezione delle informazioni del profilo | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 10/03/2026 | 11/03/2026 |
| 47 |  | Implementazione della sezione delle informazioni del profilo | 4.0 | 1 | 46 | Federico Bravetti | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| 48 |  | Design del sistema di modifica del profilo | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 10/03/2026 | 11/03/2026 |
| 49 |  | Implementazione del sistema di modifica del profilo | 7.0 | 2 | 48 | Federico Bravetti | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| 50 |  | Design del sistema di modifica delle impostazioni dell'account | 8.0 | 2 |  | Federico Bravetti | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
| 51 |  | Implementazione del sistema di modifica delle impostazioni dell'account | 16.0 | 3 | 50 | Federico Bravetti | 26/03/2026 | 30/03/2026 |
| 52 |  | Design del sistema di follow/unfollow | 1.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 10/03/2026 | 11/03/2026 |
| 53 |  | Implementazione del sistema di follow/unfollow | 1.0 | 1 | 52 | Federico Bravetti | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| 54 |  | Design del sistema di contatto nei profili delle organizzazioni | 1.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 10/03/2026 | 11/03/2026 |
| 55 |  | Implementazione del sistema di contatto nei profili delle organizzazioni | 1.0 | 1 | 54 | Federico Bravetti | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| 56 |  | Design della sezione degli eventi a cui l'utente ha messo like | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 11/03/2026 | 12/03/2026 |
| 57 |  | Implementazione della sezione degli eventi a cui l'utente ha messo like | 6.0 | 1 | 56 | Federico Bravetti | 20/03/2026 | 23/03/2026 |
| 58 |  | Design della sezione degli eventi a cui l'utente ha partecipato | 2.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 11/03/2026 | 12/03/2026 |
| 59 |  | Implementazione della sezione degli eventi a cui l'utente ha partecipato | 2.0 | 1 | 58 | Federico Bravetti | 20/03/2026 | 23/03/2026 |
| 60 |  | Design della sezione degli eventi creati da un'organizzazione | 2.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 11/03/2026 | 12/03/2026 |
| 61 |  | Implementazione della sezione degli eventi creati da un'organizzazione | 2.0 | 1 | 60 | Federico Bravetti | 20/03/2026 | 23/03/2026 |
| 62 |  | Design della sezione delle bozze degli eventi | 2.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 11/03/2026 | 13/03/2026 |
| 63 |  | Implementazione della sezione delle bozze degli eventi | 2.0 | 1 | 62 | Federico Bravetti | 20/03/2026 | 23/03/2026 |
| 64 |  | Design del sistema di visualizzazione delle statistiche | 6.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 16/03/2026 | 16/03/2026 |
| 65 |  | Implementazione del sistema di visualizzazione delle statistiche | 8.0 | 2 | 64, 137 | Federico Bravetti | 25/03/2026 | 25/03/2026 |
| 66 |  | Design della sezione delle recensioni | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 11/03/2026 | 13/03/2026 |
| 67 |  | Implementazione della sezione delle recensioni | 6.0 | 1 | 66 | Federico Bravetti | 24/03/2026 | 24/03/2026 |
| 68 |  | Design della schermata dei biglietti | 6.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 20/03/2026 | 20/03/2026 |
| 69 |  | Implementazione della schermata dei biglietti | 8.0 | 2 | 68 | Tommaso Brini | 23/03/2026 | 23/03/2026 |
| 70 |  | Design della sezione delle conversazioni | 4.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 71 |  | Implementazione della sezione delle conversazioni | 6.0 | 1 | 70 | Tommaso Brini | 17/03/2026 | 19/03/2026 |
| 72 |  | Design della schermata delle chat | 4.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 73 |  | Implementazione della schermata delle chat | 8.0 | 2 | 72 | Tommaso Brini | 17/03/2026 | 19/03/2026 |
| 74 |  | Design della funzionalità di ricerca delle conversazioni | 8.0 | 2 |  | Tommaso Brini | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 75 |  | Implementazione della schermata di ricerca delle conversazioni | 4.0 | 1 | 74 | Tommaso Brini | 17/03/2026 | 19/03/2026 |
| 76 |  | Design della sezione delle informazioni dell'evento | 4.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 09/03/2026 | 09/03/2026 |
| 77 |  | Implementazione della sezione delle informazioni dell'evento | 8.0 | 2 | 76, 105 | Tommaso Brini | 10/03/2026 | 11/03/2026 |
| 78 |  | Design delle funzionalità di gestione dell'evento | 2.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 09/03/2026 | 09/03/2026 |
| 79 |  | Implementazione delle funzionalità di gestione dell'evento | 2.0 | 1 | 78 | Tommaso Brini | 10/03/2026 | 11/03/2026 |
| 80 |  | Design della schermata di registrazione/login | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 10/03/2026 | 10/03/2026 |
| 81 |  | Implementazione della schermata di registrazione/login | 6.0 | 1 | 80, 102 | Federico Bravetti | 10/03/2026 | 11/03/2026 |
| 82 |  | Design della schermata di scansione biglietti | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti | 11/03/2026 | 11/03/2026 |
| 83 |  | Implementazione della schermata di scansione biglietti | 8.0 | 2 | 82 | Federico Bravetti | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 84 |  | Design del sistema di navigazione | 8.0 | 2 |  | Federico Bravetti | 02/02/2026 | 02/02/2026 |
| 85 |  | Implementazione del sistema di navigazione | 12.0 | 2 | 84 | Federico Bravetti | 03/02/2026 | 04/02/2026 |
| 86 |  | Verificare che l'app sia responsive | 16.0 | 3 |  | Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini | 03/02/2026 | 30/03/2026 |
| 87 |  | Studio Funzionamento Notifiche push | 2.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 05/03/2026 | 05/03/2026 |
| 88 |  | Implementazione Notifiche push | 6.0 | 1 | 87, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133 | Tommaso Brini | 06/03/2026 | 06/03/2026 |
| 89 |  | Individuazione dei Principali Task Per Valutare l'usabilità | 8.0 | 2 |  | Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini | 04/02/2026 | 10/04/2026 |
| 90 |  | Contatto Utenti Target e Organizzazione Sessioni di Usability Test | 32.0 | 5 | 89 | Alice Alfonsi | 16/02/2026 | 10/04/2026 |
| 91 |  | Svolgimento Sessioni di Usability Test | 12.0 | 2 | 90 | Alice Alfonsi | 02/03/2026 | 24/04/2026 |
| 92 |  | Valutazione Risultati Dei Test Di Usabilità | 8.0 | 2 | 91 | Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini | 02/03/2026 | 30/04/2026 |
| 93 |  | Configurazione account Google Play | 4.0 | 1 |  | Alice Alfonsi | 04/02/2026 | 30/03/2026 |
| 94 |  | Configurazione account App Store | 4.0 | 1 |  | Alice Alfonsi | 04/02/2026 | 30/03/2026 |
| 95 |  | Preparazione asset (icone, screenshot, descrizioni) | 12.0 | 2 |  | Alice Alfonsi | 04/02/2026 | 30/04/2026 |
| 96 |  | Build e firma dell'app | 4.0 | 1 |  | Federico Bravetti, Tommaso Brini | 02/02/2026 | 30/03/2026 |
| 97 |  | Submission e gestione review | 12.0 | 2 | 93, 94, 95, 96 | Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini | 30/03/2026 | 30/04/2026 |
| 98 | 3 Aggiornamento Sistema Esistente | Scelta provider OAuth2 (e.g. Google) | 2.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 16/02/2026 | 18/02/2026 |
| 99 |  | Aggiornamento configurazione servizio Autenticazione | 4.0 | 1 | 98 | Tommaso Brini | 16/02/2026 | 18/02/2026 |
| 100 |  | Testing servizio Autenticazione | 2.0 | 1 | 99 | Tommaso Brini | 16/02/2026 | 18/02/2026 |
| 101 |  | Integrazione aggiornamenti nel servizio Utenti | 6.0 | 1 | 99 | Tommaso Brini | 16/02/2026 | 18/02/2026 |
| 102 |  | Aggiornamento Documentazione API del servizio Utenti | 1.0 | 1 | 101 | Tommaso Brini | 16/02/2026 | 18/02/2026 |
| 103 |  | Testing servizio Utenti | 2.0 | 1 | 101 | Tommaso Brini | 16/02/2026 | 18/02/2026 |
| 104 |  | Sviluppo endpoint RBS 3.2.1 nel servizio Geolocalizzazione | 1.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 105 |  | Documentazione API con endpoint RBS 3.2.1 | 1.0 | 1 | 104 | Tommaso Brini | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 106 |  | Testing della funzionalità RBS 3.2.1 | 1.0 | 1 | 104 | Tommaso Brini | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 107 |  | Sviluppo endpoint RBS 3.2.2 nel servizio Geolocalizzazione | 1.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 108 |  | Integrazione campo posizizione in tutti i servizi che lo richiedono | 4.0 | 1 | 108 | Tommaso Brini | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 109 |  | Documentazione API con endpoint RBS 3.2.2 | 1.0 | 1 | 108 | Tommaso Brini | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 110 |  | Testing della funzionalità RBS 3.2.2 | 1.0 | 1 | 108 | Tommaso Brini | 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 111 |  | Aggiunta notifica RBS 3.3.1 al servizio Notifiche | 1.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 112 |  | Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.1 | 1.0 | 1 | 111 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 113 |  | Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.1 | 1.0 | 1 | 111 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 114 |  | Aggiunta notifica RBS 3.3.2 al servizio Notifiche | 1.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 115 |  | Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.2 | 1.0 | 1 | 114 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 116 |  | Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.2 | 1.0 | 1 | 114 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 117 |  | Aggiunta notifica RBS 3.3.3 al servizio Notifiche | 1.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 118 |  | Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.3 | 1.0 | 1 | 117 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 119 |  | Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.3 | 1.0 | 1 | 117 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 120 |  | Aggiunta notifica RBS 3.3.4 al servizio Notifiche | 1.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 121 |  | Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.4 | 1.0 | 1 | 120 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 122 |  | Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.4 | 1.0 | 1 | 120 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 123 |  | Aggiunta notifica RBS 3.3.5 al servizio Notifiche | 1.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 124 |  | Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.5 | 1.0 | 1 | 123 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 125 |  | Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.5 | 1.0 | 1 | 123 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 126 |  | Aggiunta notifica RBS 3.3.6 al servizio Notifiche | 1.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 127 |  | Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.6 | 1.0 | 1 | 126 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 128 |  | Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.6 | 1.0 | 1 | 126 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 129 |  | Aggiunta notifica RBS 3.3.7 al servizio Notifiche | 1.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 130 |  | Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.7 | 1.0 | 1 | 129 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 131 |  | Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.7 | 1.0 | 1 | 129 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 132 |  | Aggiunta notifica RBS 3.3.8 al servizio Notifiche | 1.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 133 |  | Aggiornamento Documentazione API con notifica RBS 3.3.8 | 1.0 | 1 | 132 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 134 |  | Testing della funzionalità di notifica RBS 3.3.8 | 1.0 | 1 | 132 | Tommaso Brini | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 135 |  | Sviluppo servizio Subscription per la gestione dei piani di abbonamento | 16.0 | 3 |  | Tommaso Brini | 04/02/2026 | 06/02/2026 |
| 136 |  | Integrazione servizio Subscription con il resto del sistema | 16.0 | 3 | 135 | Tommaso Brini | 09/02/2026 | 10/02/2026 |
| 137 |  | Documentazione API del servizio Subscription | 2.0 | 1 | 135 | Tommaso Brini | 11/02/2026 | 11/02/2026 |
| 138 |  | Testing servizio Subscription | 4.0 | 1 | 135 | Tommaso Brini | 11/02/2026 | 11/02/2026 |
| 139 |  | Aggiunta endpoint RBS 3.5.1 al servizio Ticketing | 2.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| 140 |  | Aggiornamento Documentazione API con endpoint RBS 3.5.1 | 1.0 | 1 | 139 | Tommaso Brini | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| 141 |  | Testing della funzionalità RBS 3.5.1 | 1.0 | 1 | 139 | Tommaso Brini | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| 142 |  | Aggiornamento endpoint di checkout per supportare RBS 3.5.2 nel servizio Ticketing | 2.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| 143 |  | Aggiornamento Documentazione API endpoint di checkout | 1.0 | 1 | 142 | Tommaso Brini | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| 144 |  | Testing della funzionalità di checkout aggiornata con RBS 3.5.2 | 2.0 | 1 | 142 | Tommaso Brini | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| 145 |  | Aggiunta endpoint RBS 3.5.3 al servizio Ticketing | 2.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| 146 |  | Aggiornamento Documentazione API con endpoint RBS 3.5.3 | 1.0 | 1 | 145 | Tommaso Brini | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| 147 |  | Testing della funzionalità RBS 3.5.3 | 1.0 | 1 | 145 | Tommaso Brini | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| 148 |  | Aggiornamento schermata di registrazione/login con supporto OAuth2 | 2.0 | 1 | 102 | Tommaso Brini | 25/02/2026 | 25/02/2026 |
| 149 |  | Integrazione API servizio di geolocalizzazione | 4.0 | 1 | 105, 109 | Tommaso Brini | 25/02/2026 | 25/02/2026 |
| 150 |  | Supporto nuove notifiche | 2.0 | 1 | 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133 | Tommaso Brini | 26/02/2026 | 26/02/2026 |
| 151 |  | Supporto inserimento codice sconto nella schermata di checkout | 4.0 | 1 | 143 | Tommaso Brini | 26/02/2026 | 26/02/2026 |
| 152 |  | Design schermata per i piani di abbonamento | 4.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 27/02/2026 | 27/02/2026 |
| 153 |  | Implementazione schermata per i piani di abbonamento | 8.0 | 2 | 137, 152 | Tommaso Brini | 27/02/2026 | 02/03/2026 |
| 154 |  | Integrazione sistema di abbonamento nelle schermate del sito, con aggiunta schermata ad hoc per le statistiche di performance per le organizzazioni | 16.0 | 3 | 137 | Tommaso Brini | 02/03/2026 | 04/03/2026 |
| 155 |  | Verificare che i nuovi endpoint e quelli aggiornati rispettino il requisito di performance | 2.0 | 1 |  | Tommaso Brini | 05/03/2026 | 05/03/2026 |
| 156 |  | Verificare che il frontend web sia responsive | 4.0 | 1 |  | Alice Alfonsi, Federico Bravetti, Tommaso Brini | 25/02/2026 | 05/03/2026 |